2019 წლის  - კოლეჯი „არსის“ 1 წლიანი სამოქმედო გეგმა

სამოქმედო მიზანი N 1: საგანმანათლებლო პროგრამები

| N | ამოცანა | თვეები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პასუხისმგებელი სტრუქტურა | შესრულების ინდიკატორი | რესურსები |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |  |  |
| 1 | SWOT დაგეგმარების წინა წლის ანალიზი და ახალი SWOT დაგეგმარების მექანიზმების დახვეწა | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სასწავლო პროცესის მენეჯერი, ხარისხის მართვის მენეჯერი, მრჩეველთა საბჭო | გაწერილი ოქმები | ადმინისტრაციული რესურსი |
| 2 | ახლი SWOT ანალიზის შედგენა |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სასწავლო პროცესის მენეჯერი, ხარისხის მართვის მენეჯერი, მრჩეველთა საბჭო | გაწერილი ოქმები | ადმინისტრაციული რესურსი |
| 3 | არსებული პროგრამების დემინგის ციკლის მიხედვით ანალიზი |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  | ხარისხის მართვის მენეჯერი, | გაწერილი ანალიზი | ადმინისტრაციული რესურსი |
| 4 | ახალი ან მოდიფიც პროგრამების ინიცირება (საექთნო განათლება, სააფთიაქო საქმე) |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | სასწავლო პროცესის მენეჯერი, ხარისხის მართვის მენეჯერი, | ხარისხისცენტრში წარდგენილი პროგრამები | ადმინისტრაციული რესურსი |
| 5 | ახალი მოკლევადიანი სასერთიფიკატო პროგრამების ინიცირება |  |  | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  | დირექტორი | მოქმედი პროგრამების შესახებ დოკუმენტები | ადმინისტრაციული რესურსი |
| 6 | დემინიგის შედეგების ანალიზის მიხედვით - მეორე სემესტრისთვის და ახალი სასწავლო წლისთვის სასწავლო გეგმების მოდიფიფცირების დაგეგმვა და ახალი სამოქმედო გეგმის შედგენა |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  | სასწავლო პროცესის მენეჯერი, ხარისხის მართვის მენეჯერი, შიდა მხარდაჭერის ჯგუფი | გაწერილი ოქმები | ადმინისტრაციული რესურსი |
| 7 | ბაზრის კვლევა არსებული პროგრამების მოთხოვნადობის შესახებ |  |  | + | + | + |  |  |  | + |  |  |  | ხარისხის მართვის მენეჯერი, | გაწერილი ოქმები | ადმინისტრაციული რესურსი |

სამოქმედო მიზანი N 2: სასწავლო პროცესის ორგანიზება /განვითარება/შიდა სტუდენტური აქტივობების ხელშეწყობა

| N | ამოცანა | თვეები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პასუხისმგებელი სტრუქტურა | შესრულების ინდიკატორი | რესურსები |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |  |  |
| 1 | შიდა მხარდაჭერის ჯგუფის მუშაობის 1-ლი ეტაპის ანალიზი, შედეგების შეჯამება, მე- 2 ეტაპის ღონისძიებების დასახვა/ ახალის სასწავლო წლის შიდა მხარდაჭერის ღონისძიებების დასახვა |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  | შიდა მხარდაჭერის ჯგუფი | გაწერილი ოქმები | ადმინისტრაციული რესურსი |
| 2 | შიდა მხარდაჭერის ღონისძიებების განხორციელება |  | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | შიდა მხარდაჭერის ჯგუფ | გაწერილი სამოქმედო გეგმა | ადმინისტრაციული რესურსი |
| 3 | სასწავლო პროცსის პერმანენტული მინიტორინგი და შეფასება |  | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | სასწავლო პროცესის მენეჯერი, ხარისხის მართვის მენეჯერი, | დოკუმენტირებული მონიტორინგის და შეფასების ანალიზები | ადმინისტრაციული რესურსი |
| 4 | დასწრებების და განამავითარებელი შეფასებების განხორც მონიტორინგი |  | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | სასწავლო პროცესის მენეჯერი, ხარისხის მართვის მენეჯერი, | დასწრებების შესახებ დოკუმენტები | ადმინისტრაციული რესურსი |
| 5 | კალენდარული თმატიკის კვირობრივი დატვირთვის ადეკვატურობის მონიტორინგი და ანალიზი არსებულ რეალობის გამოწვევეებთან - |  | + | + |  |  | + | + |  |  |  |  |  | სასწავლო პროცესის მენეჯერი, ხარისხის მართვის მენეჯერი, | ანალიზის შესახებ დოკუმენტები | ადმინისტრაციული რესურსი |
| 6 | სწავლების მეთოდების მონიტორინგი |  | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | სასწავლო პროცესის მენეჯერი, ხარისხის მართვის მენეჯერი, | მონიტორინგის შესახებ დოკუმენტები | ადმინისტრაციული რესურსი |
| 7 | მასწავლებელთა ტრენიგის მიმართულების საჭიროების გამოკვეთა |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  | სასწავლო პროცესის მენეჯერი, ხარისხის მართვის მენეჯერი, | გამოკითხვის შესახებ დოკუმენტები | ადმინისტრაციული რესურსი |
| 8 | პროგრამების განვითარების მიზნისთვის - ყოველი მოდულის დასრულების შემდეგ მოდულის განხორც კითხვარების ორგანიზება და ანალიზი; |  | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | სასწავლო პროცესის მენეჯერი, ხარისხის მართვის მენეჯერი, | განხორციელებული შეფასების დოკუმენტები | ადმინისტრაციული რესურსი |
| 9 | შეფასების ინსტრუმენტების მოდულთან შესაბამისობის ვალიდაციის პროცესის ორგანიზება |  | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | სასწავლო პროცესის მენეჯერი, ხარისხის მართვის მენეჯერი, | ანალიზის შესახებ დოკუმენტი | ადმინისტრაციული რესურსი |
| 10 | სტუდენტთა სასწავლო მიღწევების ანალიზი |  | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | სასწავლო პროცესის მენეჯერი, ხარისხის მართვის მენეჯერი, | ანალიზის შესახებ დოკუმენტი | ადმინისტრაციული რესურსი |
| 11 | პედაგოგთა რეიტინგები და შედეგის ანალიზი |  | + | + |  |  | + | + |  |  |  | + | + | სასწავლო პროცესის მენეჯერი, ხარისხის მართვის მენეჯერი, | ანალიზის შესახებ დოკუმენტი | ადმინისტრაციული რესურსი |
| 12 | პროფორიენტაციული ღონისძიებების ორგანიზება |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  | სასწავლო პროცესის მენეჯერი, ხარისხის მართვის მენეჯერი, | ღონისძიების შესახებ ანგარიში | ადმინისტრაციული რესურსი |
| 13 | სტუნდენტური კონფერენციის ორგანიზება საქალაქო მასშტაბით |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | დირექტორი, სასწავლო პროცესის მენეჯერი, ხარისხის მართვის მენეჯერი, | ღონისძიების შესახებ ანგარიში | ადმინისტრაციული რესურსი |
| 14 | სტუდენტური ინიციატივების ხელშეწყობა |  | + | + | + | + | + |  |  | + | + | + | + | სასწავლო პროცესის მენეჯერი, ხარისხის მართვის მენეჯერი, | ინიციატივათა შესახებ ანგარიში | ადმინისტრაციული რესურსი |

სამოქმედო მიზანი N 3: პარტნიორობა/თანამშრომლობა /სტუდენტის კარიერული მხარდაჭერის ღონისძიებები

| N | ამოცანა | თვეები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პასუხისმგებელი სტრუქტურა | შესრულების ინდიკატორი | რესურსები |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |  |  |
| 1 | არსებულ სოციალურ პარტნიორებთან თანამშრომლობის შეფასება/ ანალიზი |  |  | + | + |  |  |  |  | + | + |  |  | ხარისხსის მართვის მენეჯერი, სასწავლო პროცესის მენეჯერი, დირექტორი | ჩატარებული გამოკითხვები | კოლეჯის სოცილურ პარტნიორებთან თანამშრომლობის მაღალი ხარისხი |
| 2 | ახალი სათანამშრომლო სტრატეგიების დასახვა |  |  | + | + |  |  |  |  | + | + |  |  | დირექტორი, ხარისხის მართვის მენეჯერი | შემუშავებული გეგმა | კოლეჯის მაღალი სანდოობის ხარისხი ქალაქის მასშტაბით |
| 3 | ახალი პარტნიორების მოძიება მოდიფიცირებული პროგრმების ფორმატში |  |  | + | + |  |  |  |  |  | + |  |  | დირექტორი | გაფორმებული მემურანდუმები | კოლეჯის მაღალი სანდოობის ხარისხი ქალაქის მასშტაბით |
| 4 | მემორანდუმების გაფორმება სტუდენთა დასაქმების ხელშეწყობისთვის |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + | + |  | დირექტორი | გაფორმებული მემურანდუმები | კოლეჯის კურსდამთავრებულთა მაღალი პროფესიონალიზმი |
| 5 | სტუდენტთა სწავლისშემდგომი დასაქმების სტატისტიკური მონაცემების მოკრება- შედეგების ანალიზი. |  |  |  |  |  | + | + |  |  | + | + |  | სასწავლო პროცესის მენეჯერი | ჩატარებული გამოკითხვები | სტუდენთტა საკონტაქტო ბაზა |

სამოქმედო მიზანი N 4: ადამიანური რესურსი

| N | ამოცანა | თვეები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პასუხისმგებელი სტრუქტურა | შესრულების ინდიკატორი | რესურსები |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |  |  |
| 1 | კოლეჯის მიერ ადმინისტრაციული და პედაგოგიური პერსოლანილისთვის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების გაწერა |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ხარისხსის მართვის მენეჯერი, სასწავლო პროცესის მენეჯერი, დირექტორი | გაწრილი საკვალიფიაციო მოთხოვნები | კოლეჯის ადინისტრაციული პერსონალის ინტელექტუალური რესურსი |
| 2 | ადმინისტრაციული პაერსონალის რაოდენობის საკმარისობის კრიტერიუმების დადგენა / საშტატო განრიგის სქემა/ |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  | ხარისხსის მართვის მენეჯერი, სასწავლო პროცესის მენეჯერი, დირექტორი | გაწერილი კრიტერიუმები და საშტატო განრიგის სქემა | კოლეჯის ადინისტრაციული პერსონალის ინტელექტუალური რესურსი |
| 3 | პედაგიური პერსონალის საკმარისობის კრიტერიუმების დადგენა |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | ხარისხსის მართვის მენეჯერი, სასწავლო პროცესის მენეჯერი, დირექტორი | გაწერილი კრიტერიუმები | კოლეჯის ადინისტრაციული პერსონალის ინტელექტუალური რესურსი |
| 4 | მონიტორინგების შედეგებიდან გამოკვეთილი საჭიროებების მიხედვით ტრენინგების ორგანიზება |  |  | + | + |  |  |  |  |  | + | + |  | ხარისხსის მართვის მენეჯერი, სასწავლო პროცესის მენეჯერი | ჩატარებული კითხვარები/ ჩატარებული ტრენინგი | კოლეჯის ადინისტრაციული პერსონალის ინტელექტუალური რესურსი/ მოწვეული ტრენერი |

სამოქმედო მიზანი N 5: მატერიალური რესურსი

| N | ამოცანა | თვეები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პასუხისმგებელი სტრუქტურა | შესრულების ინდიკატორი | რესურსები |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |  |  |
| 1 | ბიბლიოთეკის ფონდის შევსება პროგრამების განახლების მოთხოვნების შესაბამისად |  |  | + | + |  |  |  | + | + | + |  |  | დირექტორი, ბიბლიოთეკარი | შესყიდვის დოკუმენტები | კოლეჯის ფინანსური რესურსი |
| 2 | შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების გადაადგილებისთვის კოლეჯში არსებული პანდუსების გაუმჯობესება |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | დირექტორი, სამეურნეო მენეჯერი | ვიზუალური დათვალიერება | კოლეჯის ფინანსური რესურსი |
| 3 | კოლეჯის შიდა პერიმეტრის ვიდეოკამერებით აღჭურვა |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | დირექტორი, სამეურნეო მენეჯერი | შესყიდვის დიკუმედნტები, ვიზუალური დათვალიერება | კოლეჯის ფინანსური რესურსი |
| 4 | ახალი სამიზნე საგანმანათლებლო პროგრამისთვის - „სააფთიაქო საქმე“ - ქიმიის კაბინეტის მოწყობა |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  | დირექტორი, სამეურნეო მენეჯერი | შესყიდვის დიკუმედნტები, ვიზუალური დათვალიერება | კოლეჯის ფინანსური რესურსი |
| 5 | კოლეჯის კომპიუტერული რესურსის განახლება |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  | დირექტორი, სამეურნეო მენეჯერი | შესყიდვის დიკუმედნტები, ვიზუალური დათვალიერება | კოლეჯის ფინანსური რესურსი |
| 6 | ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების- სარემონტო სამუშაოების ორგანიზება |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  | დირექტორი, სამეურნეო მენეჯერი | შესყიდვის დიკუმედნტები, ვიზუალური დათვალიერება | კოლეჯის ფინანსური რესურსი |
| 7 | კოლეჯის გარე ფასადის მოპირკეთებითი სამუშაოების ორგანიზება |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  | დირექტორი, სამეურნეო მენეჯერი | ესკიზის დამტკიცების დიკუმედნტები, გარე ფასადის ვიზუალური დათვალიერება | შესყიდვის დიკუმედნტები, ვიზუალური დათვალიერება |